**ส่วนที่ 2**

**สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)**

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองบัวใหญ่ เป็นการแปลงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณ สำหรับดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

1 .เทศบาลเมืองบัวใหญ่

2. เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น สปสช.

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2.1 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้จัดทำแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น แผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป   เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. 2559-2560) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ. 2558-2560 โดยสรุปดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **2558** | | **2559** | | **2560** | | | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | | 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 166 | 69,678,427.00 | 110 | 36,252,470.00 | 125 | 128,937,690.00 | | 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 8 | 20,800,000.00 | 1 | 200,000.00 | 2 | 10,600,000.00 | | 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 34 | 2,715,000.00 | 33 | 2,320,000.00 | 34 | 5,966,572.00 | | **ยุทธศาสตร์** | **2558** | | **2559** | | **2560** | | |  | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | | 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 102 | 13,091,600.00 | 104 | 19,132,600.00 | 106 | 20,861,600.00 | | 5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15 | 14,770,000.00 | 13 | 3,230,00.00 | 23 | 32,001,000.00 | | 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 7 | 430,000.00 | 7 | 530,000.00 | 13 | 1,280,000.00 | | 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 31 | 3,539,000.00 | 31 | 3,689,000.00 | 31 | 3,507,000.00 | | 8.ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา | 22 | 4,751,900.00 | 24 | 8,330,000.00 | 25 | 106,634,000.00 | | 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 15 | 2,087,000.00 | 19 | 5,723,500.00 | 21 | 64,419,000.00 | | 10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี | 81 | 19,838,490.00 | 51 | 24,280,200.00 | 68 | 32,129,700.00 | | **รวม** | 481 | 152,001,417.00 | 393 | 103,687,770.00 | 448 | 406,336,562.00 | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ**  การจัดทำงบประมาณ  ผู้บริหารเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 84 โครงการ งบประมาณ 22,621,600.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ** | | 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 3,021,000.00 | | 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 1 | 100,000.00 | | 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7 | 905,000.00 | | 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 15 | 2,256,600.00 | | 5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 75,000.00 | | 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 3 | 200,000.00 | | 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 16 | 2,110,000.00 | | 8. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - | - | | 9. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 14 | 3,557,000.00 | | 10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 17 | 10,397,000.00 | | **รวม** | **84** | **22,621,600.00** | |

**การใช้จ่ายงบประมาณ**

     เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2558 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 69 โครงการ จำนวนเงิน 14,832,122.86 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ จำนวนเงิน 14,832,122.86 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,555,866.79 | 9 | 2,555,866.79 |
| 2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 1 | 98,325.00 | 1 | 98,325.00 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 7 | 615,995.40 | 7 | 615,995.40 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 11 | 1,167,515.00 | 11 | 1,167,515.00 |
| 5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 62,250.00 | 2 | 62,250.00 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 1 | 26,000.00 | 1 | 26,000.00 |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 8 | 695,004.90 | 8 | 695,004.90 |
| 8. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 13 | 3,374,122.35 | 13 | 3,374,122.35 |
| 9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 17 | 6,237,043.42 | 17 | 6,237,043.42 |
| รวม | **69** | **14,832,122.86** | **69** | **14,832,122.86** |

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558**

**เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | | **อนุมัติงบประมาณ** | | **ลงนามสัญญา** | | **เบิกจ่าย** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
|  |
| 1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 8 | 20,800,000 | 1 | 100,000 | 1 | 98,325.00 | 1 | 98,325.00 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา | 102 | 13,091,600 | 15 | 2,256,600 | 11 | 1,167,515.00 | 11 | 1,167,515.00 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร | 7 | 430,000 | 3 | 200,000 | 1 | 26,000.00 | 1 | 26,000.00 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 31 | 3,539,0 | 16 | 2,110,000 | 8 | 695,004.90 | 8 | 695,004.90 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 34 | 2,715,000 | 7 | 905,000 | 7 | 615,995.40 | 7 | 615,995.40 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 166 | 69,978,427 | 9 | 3,021,000 | 9 | 2,555,866.79 | 9 | 2,555,866.79 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 22 | 4,751,900 | 14 | 3,557,000 | 13 | 3,374,122.35 | 13 | 3,374,122.35 |
| 8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 81 | 19,838,490 | 17 | 10,397,000 | 17 | 6,237,043.42 | 17 | 6,237,043.42 |
| 9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 15 | 2,087,000 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 15 | 14,770,000 | 2 | 75,000 | 2 | 62,250.00 | 2 | 62,250.00 |
| **รวม** | **481** | **150,001,417** | **84** | **22,621,600** | **69** | **14,832,122.86** | **69** | **14,832,122.86** |

ผลการดำเนินงาน ปี 2559 เทศบาลเมืองบัวใหญ่

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี ในปี พ.ศ.2559 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

ประกอบด้วย 11 โครงการ งบประมาณ 22,485,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

ประกอบด้วย 80 โครงการ งบประมาณ 18,144,700 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

ประกอบด้วย 7 โครงการ งบประมาณ 580,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

ประกอบด้วย 34 โครงการ งบประมาณ 5,309,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

ประกอบด้วย 33 โครงการ งบประมาณ 19,027,700 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ประกอบด้วย 135 โครงการ งบประมาณ 130,394,360 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

ประกอบด้วย 32 โครงการ งบประมาณ 110,969,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประกอบด้วย 107 โครงการ งบประมาณ 29,930,900 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ประกอบด้วย 51 โครงการ งบประมาณ 12,722,900 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย 19 โครงการ งบประมาณ 14,555,000 บาท

รวมโครงการที่บรรจุในตามแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 509 โครงการ งบประมาณ 364,118,560 บาท

ในส่วนการจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 96 โครงการ งบประมาณ 34,717,200 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

ประกอบด้วย 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

ประกอบด้วย 15 โครงการ งบประมาณ 5,162,600 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

(ไม่มี)

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

ประกอบด้วย 8 โครงการ งบประมาณ 1,550,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

ประกอบด้วย 7 โครงการ งบประมาณ 1,722,400 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ประกอบด้วย 35 โครงการ งบประมาณ 13,822,700 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

ประกอบด้วย 6 โครงการ งบประมาณ 2,590,,000 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประกอบด้วย 14 โครงการ งบประมาณ 2,998,100 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณ 1,941,400 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณ 4,830,000 บาท

รวมโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งสิ้น 96 โครงการ งบประมาณ 34,717,200 บาท

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

ประกอบด้วย 1 โครงการ งบประมาณ 28,245 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

ประกอบด้วย 15 โครงการ งบประมาณ 4,382,116 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

(ไม่มี)

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

ประกอบด้วย 8 โครงการ งบประมาณ 1,204,630 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

ประกอบด้วย 6 โครงการ งบประมาณ 1,329,460.70 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ประกอบด้วย 34 โครงการ งบประมาณ 9,213,100 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

ประกอบด้วย 6 โครงการ งบประมาณ 2,273,522.05 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประกอบด้วย 9 โครงการ งบประมาณ 1,884,870 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณ 1,929,400 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย 3 โครงการ งบประมาณ 283,295 บาท

เทศบาลเมืองบัวใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน ลงนามในสัญญา รวม 87 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 22,528,638.75 บาท

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งได้ก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญา ดังนี้

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ**

ประกอบด้วย 1 โครงการ งบประมาณ 28,245 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา**

ประกอบด้วย 15 โครงการ งบประมาณ 4,364,846 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร**

(ไม่มี)

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม**

ประกอบด้วย 8 โครงการ งบประมาณ 1,204,630 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข**

ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณ 660,460.70 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

ประกอบด้วย 32 โครงการ งบประมาณ 8,171,300 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา**

ประกอบด้วย 6 โครงการ งบประมาณ 2,273,522.05 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

ประกอบด้วย 9 โครงการ งบประมาณ 1,884,870 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ประกอบด้วย 5 โครงการ งบประมาณ 1,929,400 บาท

1. **ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ประกอบด้วย 3 โครงการ งบประมาณ 283,295 บาท

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามที่ได้ก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญา รวม 84 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 20,800,568.75 บาท โดยมีโครงการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายให้ครบ เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบงาน ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | รายละเอียด | บริษัท/ห้าง/ร้าน | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) | กำหนดส่งมอบงาน |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนา สาธารณสุข |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ | หจก.ไทยวัฒนาส้มป่อย | 90 | 20/12/2559 |
|  | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนดอนขุนสนิท 1 (ต่อจากท่อเดิมไปลำห้วยใหญ่) | หจก.โคราชพัฒนะ | 90 | 4/12/2559 |
| 3 | โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาล 1 (ฟากทิศเหนือ) ช่วงจากแยกถนนเทศบาล 2 ถึงแยกถนนเทศบาล 10 | หจก.อรุณโรจน์ ดีเวลลอปเม้นท์ | 90 | 28/112559 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559

เทศบาลเมืองบัวใหญ่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | |
| จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 11 | 22,485,000 | 1 | 100,000 | 1 | 28,245 | 1 | 28,245 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 80 | 18,144,700 | 15 | 5,162,600 | 15 | 4,382,116 | 15 | 4,364,846 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร | 7 | 580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม | 34 | 5,309,000 | 8 | 1,550,000 | 8 | 1,204,630 | 8 | 1,204,630 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 33 | 19,027,700 | 7 | 1,722,400 | 6 | 1,329,460.70 | 5 | 660,460.70 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 135 | 130,394,360 | 35 | 13,822,700 | 34 | 9,213,100 | 32 | 8,171,300 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา | 32 | 110,969,000 | 6 | 2,590,000 | 6 | 2,273,522.05 | 6 | 2,273,522.05 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 107 | 29,930,900 | 14 | 2,998,100 | 9 | 1,884,870 | 9 | 1,884,870 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 51 | 12,722,900 | 5 | 1,941,400 | 5 | 1,929,400 | 5 | 1,929,400 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 19 | 14,555,000 | 5 | 4,830,000 | 3 | 283,295 | 3 | 283,295 |
| รวมทั้งสิ้น | 509 | 364,118,560 | 96 | 34,717,200 | 87 | 22,528,638.75 | 84 | 20,800,568.75 |

2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำ

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้สำหรับการอุปโภค บริโภค ของประชาชนได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีโครงการที่นำแนวทางพระราชดำริมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม บังเกิดผลดีแก่ประชาชน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโรงเรียน และได้ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ ที่หลากหลาย สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

เทศบาลเมืองบัวใหญ่เป็นเขตชุมชนเมือง แต่ยังมีประชากรบางส่วนที่ทำการเกษตร โดยมีการเกษตรนอกเขตเทศบาล จึงได้ดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรโดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ การจัดหาเมล็ดพันธ์แก่เกษตรกร ตลอดจนการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ดำเนินการพัฒนาสังคมในทุกด้าน การให้การสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดจากยาเสพติด เป็นสังคมที่น่าอยู่

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้พัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง ในการป้องกันและควบคุมโรค การสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน การดูแลตลาดสดเทศบาลให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.ยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ก่อสร้างปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สำหรับสัญจรได้สะดวกขึ้น แก้ไขปัญหาถนนชำรุดเป็นหลุมบ่อ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ได้ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สำหรับระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจร ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ลดปัญหาน้ำท่วมขังเน่าเหม็น และการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อเพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้น ตลอดจนการขยายเขตประปาและการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปา เพื่อให้ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพและครอบคลุมผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีที่สำคัญของชาวไทย ตลอดจนงานประเพณีของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้บริการจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมความโปร่งใส และให้หน่วยงานมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่เพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการประชาชนมีความประสิทธิภาพ

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้ดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันและระงับสาธารณภัย การเตรียมความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะในการบรรเทาสาธารณภัย

10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดระบบกำจัดขยะ การรวบรวมน้ำเสีย อย่างเป็นระบบ

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

1.งบประมาณในการพัฒนามีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องประหยัดรายจ่ายด้านบุคลากร ตลอดจนการจัดหาพัฒนารายได้

2.ขาดการบูรณาการการดำเนินโครงการในแต่ละหน่วยงาน จึงควรใช้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานเพื่อประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการ รวมทั้งหาแหล่งรายได้ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรหรือเทศพาณิชย์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.การจัดทำแผนพัฒนาต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และTHAILAND 4.0 เป็นต้น

............................................................